## Tabelle1
Zeitplan VT1
| Letzte Aktualisierung: | 2016-10-14
|  | Geplanter | Effektiver | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5
|  | Aufwand | Aufwand | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 2016-10-31 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-30
0 | Sonstiges
0.1 | Arbeit | 356 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 21 |  |  | 20
0.2 | Ferien | 42 |  | 2016-12-26: 42
0.3 | Geplante Zeit für Projektarbeit | 547 |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 27 | 27 | 45 | 45 | 25
1 | Ergänzende Veranstaltung | 90 | 40
1.1 | Selbststudium | 84 |  | 2016-09-19: 25; 2016-09-26: 15; 2016-10-03: 15; 2016-10-10: 15; 2016-10-17: 14
|  |  | 40 | 2016-09-19: 25; 2016-09-26: 15
1.2 | Vorbereitung Präsentation | 6 |  | 2016-10-24: 6
0 | bar: 2016-10-24
2 | Vorstudie | 46 | 10
2.1 | Studium der bestehenden Lösung | 22 |  | 2016-09-26: 10; 2016-10-03: 12
|  |  | 10 | 2016-09-26: 10
2.2 | Ausarbeitung von möglichen Konzepten | 24 |  | 2016-10-10: 12; 2016-10-17: 12
0 | bar: 2016-10-10 to 2016-10-17
3 | Implementierung | 163 | 0
3.1 | Konzept detailiert ausarbeiten | 31 |  | 2016-10-24: 21; 2016-10-31: 10
0 | bar: 2016-10-24 to 2016-10-31
3.2 | Implementieren | 132 |  | 2016-10-31: 8; 2016-11-07: 26; 2016-11-14: 26; 2016-11-21: 26; 2016-11-28: 23; 2016-12-05: 23
0 | bar: 2016-10-31 to 2016-12-05
4 | Testen | 110 | 0
4.1 | Tests planen | 12 |  | 2016-12-12: 12
0 | bar: 2016-10-17 to 2016-12-12
4.2 | Austesten | 23 |  | 2016-12-12: 11; 2016-12-19: 12
0 | bar: 2016-12-12 to 2016-12-19
4.3 | Debugging | 75 |  | 2016-12-19: 11; 2017-01-02: 21; 2017-01-09: 18; 2017-01-16: 25
0 | bar: 2016-12-19; 2017-01-02 to 2017-01-16
5 | Dokumentation | 120 | 0
5.1 | Schreiben | 65 |  | 2016-10-31: 8; 2016-11-28: 3; 2016-12-05: 3; 2016-12-12: 3; 2016-12-19: 3; 2017-01-02: 3; 2017-01-09: 8; 2017-01-16: 20; 2017-01-23: 14
0 | bar: 2016-10-31; 2016-11-28 to 2016-12-19; 2017-01-02 to 2017-01-23
5.2 | Korrekturlesen | 10 |  | 2017-01-23: 10
0 | bar: 2017-01-23
5.3 | Überarbeitung | 30 |  | 2017-01-23: 20; 2017-01-30: 10
0 | bar: 2017-01-23 to 2017-01-30
5.4 | Druck | 3 |  | 2017-01-30: 3
0 | bar: 2017-01-30
5.5 | Präsentation vorbereiten | 12 |  | 2017-01-30: 12
0 | bar: 2017-01-30
6 | Administratives | 19 | 3
6.1 | Diverses | 19 | bar: 2016-09-19 to 2016-12-19; 2017-01-02 to 2017-01-30
|  |  | 3 | 2016-10-03: 3
| Total geplant | 548 | 53 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 27 | 46 | 45 | 26
| Total effektiv |  |  | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Differenz |  |  | -1 | -1 | -25 | -28 | -27 | -28 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | 0 | -25 | -27 | -46 | -45 | -26
| Total zu leistende Stunden (18 ECTS) | 540
450

## Tabelle2
Anzahl Stunden | 540
Anzahl Wochen | 19
28.4211